## Projektauftrag
Projekt Abi-Tours					Randbedingungen (was ist zu berücksichtigen):
						Zu berücksichtigende Termine:
Ziele:						Englisch	25.6.25
	Einübung von Projektmanagementtools auf einfacher Ebene					Notenschluss	21.7.25
		Projektstrukturplan mit Maßnahmenkontrolle				GSL (Ko/Et)	26.6.25
		Checkliste				GSL(Kattner)	10.7.25
		Phasenberichte
		Abschlussbericht				Projekt bedeutet mindestens 2 Spezialisten bearbeiten komplexes Problem
							Spezialisierung	Systemanalytiker und Projektcontroller (SA)
	Objektorientierte Analyse, Entwurf und Implementierung			Punkte				Softwareingenieur und Dokumentation (SE)
		Das Projekt unterteilt sich in		5				Programmierer (bei Zweiergruppen beide)
			Sachebene (Klassen, die Logik umsetzen)				Dokumentation	Entsprechend der Abi-Aufgabe (SE)
			Datenhaltung (Klassen, die Daten speichern)					die angehängten Projektanfänge (SE)
			Oberfläche (Klassen, die Oberfläche darstellen)					Berichte (SA)
		Analyse und Design		5			Kommunikation	Auftraggeber ist Herr Fank
			Für die Sachebene und Datenhaltung werden					SA bereden Aufgabenerfüllung mit Herrn Fank
			Klassendiagramme und Sequenzdiagramme weiterentwickelt				Teamstruktur
			und fachgerecht abgegeben (siehe Meilensteine)					Aufgabenverteilung heißt Verantwortung,
			Zustandsdiagramme können mit abgegeben werden.					aber auch gegenseitige Unterstützung.
			Die Oberfläche muss nicht dokumentiert werden.					Jeder übernimmt Verantwortung für sich und die
		Implementierung		10				Gruppe
			Implementierungen sind transparent dokumentiert			Projektablauf
			Implementierungen sind lauffähig				Wasserfallmodell
						Unterstützung mit Fobizz (bitte melden, wenn es sperrt)
Meilensteine (Abschnitte der Abarbeitung mit Bericht):						Teams:
	Anforderung/Analyse	27.6.25	Abgabe: Bericht, Programmcode für GUI (dargestellte Oberfläche), Planung (Projektstrukturplan, Gantt)	2			Elina (SE), Charly (SA)
	Design	4.7.25	Abgabe: Bericht, Klassendiagramme und Sequenzdiagramme	2			Elena (SA), Niels (SE), Kevin (PG)
	Umsetzung mit Tests	10.7.25	Abgabe: Bericht, funktionierende Programme	2			Marcel (SE), Shabin (SA)
	Abnahme	17.7.25	Abgabe: Abschlussbericht, Kontrollierte Planung / Notengebung	4			Ginuine (SE), Linas (SA, Prog GUI)
			Summe	30			Felix (SA), Jason (SE)
							Anton (SE), Ivan (SA, Prog GUI)

## Projektstrukturplan
Welche Aufgaben gibt es?
		Abi-Tours

Anforderungen		Analyse		Design		Umsetzung		Test		Abnahme
1	Was ist unklar an der Aufgabe?	1	Verstehe ich das UML? Wo nicht?	1	Wie bespreche ich das mit dem PG	1	Welche Klasse verwende ich in JAVA	1	Checklist für Tests	9	Ist Abschlussbericht fertig?
2	Wie und wo schreib ich die Anforderungen auf?	2	Welche Tools habe ich, um es zu verstehen?	2	Welche Fälle will ich zuerst testen?	2	Was verstehe ich am UML des SE nicht		Sind alle Kunden-Nr. der richtigen Person zu geordnet?
a	als Frage vom SE oder PG	3	Gibt es Fälle, die nicht beschrieben sind?	3	Sind die Klassen vollständig?	3	Welche Klasse habe ich programmiert		Können Buchungen gelöscht werden?
b	als Antwort vom Auftraggeber?	4	wie übergebe ich diese an SA?	4	Sind die wichtigen Fälle durchdacht?	4	Welchen Fall habe ich programmiert		Steht eine Fehlermeldung wenn zu wenige Personen gebucht haben?
3	Wie kann ich testen, ob die Anforderung erfüllt ist?	5	Stimmt das Programm mit dem Sequenzdiagramm überein?	5	Wie soll es aussehen?	5	Wurde das Aussehen richtig umgesetzt?		Schreib Fehler?
4	Kann ich diesen Projektstrukturplan abgeben?			6	Wird dem Kunden auf seinem Profil angezeigt, ob es stattfindet oder nicht?				Sind alle Klassen und Objekte vorhanden?
5	GUI erklärt Anforderungen			7	Sequenzdiagramm bearbeitet?				Wird dem Kunden auf seinem Profil angezeigt, ob es stattfindet oder ausfällt wegen zu wenigen Buchungen und oder einer Löschung?
6	(Anfang des Sequenzdiagramm)

## GanttDiagramm
	Datum	Englisch lernen			Abgabe Anforderung					Abgabe Entwurf					Abgabe Programm				Endabgabe
	23.6.25	24.6.25	25.6.25	26.6.25	27.6.25	28.6.25	29.6.25	30.6.25	1.7.25	2.7.25	3.7.25	4.7.25	5.7.25	6.7.25	7.7.25	8.7.25	9.7.25	10.7.25	11.7.25	12.7.25	13.7.25	14.7.25
Anforderung
1
2a
2b
3					Legende
4					SA(Charly)
5					SE(Elina)
6					PG(Elina)
				Anton
				SA+SE
				SA+SE+Anton
Analyse					SA+Anton
1
2					Phase aktiv
3
4
5

Design
1
2
3
4
5
6
7

Umsetzung
1
2
3
4
5

Test

Abnahme

## Bericht1
Bericht			Datum:	26.06.2025

Gruppenmitglieder	Elina Wolf, J.Charline Regauer

Phase	Anforderung/Analyse

Durchgeführt	Entwicklung und Bearbeitung der grafischen Benutzeroberfläche (GUI)
	Planung: Projektstrukturplan und GanttDiagramm
	(Anfang des Sequenzdiagrammes durch neue Gruppenverteilung)

Offen

Problem	Oberfläche sah erstmals nicht so aus wie sieh Aussehen sollte wurde aber schnell von unserem SE behoben.

## Bericht2
Bericht

Gruppenmitglieder	Elina Wolf, J.Charline Regauer, Anton Kochner

Phase	Design

Durchgeführt	Montag: Gruppenmitglieder Besprechung, Verteilung der neuen Arbeitseinteilung. JAVA auf Klassen/Sequenzdiagramm angepasst. Bearbeitung des Klassendiagramms. Erst Kontrolle mit unserem Auftragsgeber inklusive Verbesserungsvorschläge.

	Donnerstag: Fertigstellung des Berichtes und des Sequenzdiagrammes, Austausch an Informationen mit anderen SAs.

Offen	-

Problem	-

## Bericht3
Bericht

Gruppenmitglieder	Elina Wolf, J.Charline Regauer, Anton Kochner

Phase	Umsetzung mit Tests

Durchgeführt	Donnerstag: Überarbeitung des Klassendigrammes, Überarbeitung des Programmes und Behebung der Probleme, Tests zur Benutzung des Programmes. Verfeinerung des Programmes und letzte Handarbeiten an den Diagrammen.

	Freitag: Hilfestellung des Arbeitsgeber

Offen	-

Problem	-

## Bericht4
Bericht

Gruppenmitglieder	Elina Wolf, J.Charline Regauer, Anton Kochner

Phase	Abnahme

Durchgeführt	Projekt wurde abgegeben

Offen	-

Problem	-

## AbschlussBericht
Abschlussbericht zum Projektverlauf

1.Planung und Projektstruktur	Erstellung eines Projektstrukturplans sowie eines Gantt-Diagramms zur zeitlichen Planung und Aufgabenverteilung. Erste Entwürfe des Sequenzdiagramms wurden begonnen, wobei ein neues Gruppenmitglied mit eingebunden wurde.
2. GUI-Entwicklung	Entwicklung und Bearbeitung der grafischen Benutzeroberfläche (GUI). Anfangs entsprach das Design nicht den Anforderungen, wurde jedoch rasch durch unseren Software Engineer (SE) angepasst und optimiert.
3. Design	Anpassung des Java-Codes an das Klassendiagramm sowie an das entstehende Sequenzdiagramm. Überarbeitung des Klassendiagramms zur besseren Abbildung der geplanten Programmstruktur. Gemeinsame Abstimmung innerhalb des Teams zur Neuverteilung der Aufgabenbereiche.
4. Absprache mit dem Arbeitsgeber	Auftraggeber schaut sich den aktuellen Projektstand an und gibt Feedback. Verbesserungvorschläge wurde aufgenommen und in die weitere Entwicklung integriert.
5. Umsetzung und Test	Überarbeitung und Verfeinerung des Programmcodes. Behebung gefundenen Fehler. Durchführung von Tests zur Funktionsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Letzte Anpassungen und Feinarbeiten an allen Diagrammen.